ДОРОЖНАЯ КАРТА

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МКОУ «Нижнегнутовская СШ» в 2023 году

| № п/п | # Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные лица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | 4 |  |  |
| I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2022 году по всем предметам. | текущих- в период проведения экзаменов; итоговых- 1 августа 2022 г. | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| 2. | Подготовка статистических и аналитических материалов по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) по всем предметам. | текущих - в период проведения экзаменов; итоговых- 1 октября 2022 г. | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| 3. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА -11 по всем предметам. | до 01 октября 2022 г. | Гладкова Т.А. Гаврилова В.В |  |  |
| 4. | Составление аналитического отчета по результатам ГИА - 9 по всем предметам. | до 01 октября 2022 г. | Гладкова Т.А. Гаврилова В.В |  |  |
| 5. | Собеседование о результатах ГИА в Отделе по образованию опеке и попечительству Администрации Чернышковского муниципального района | сентябрь | Гаврилова В.В |  |  |
| 6. | Педагогический совет по итогам проведения ГИА в 2022 году. | сентябрь 2022 г. | Гладкова Т.А. Гаврилова В.В. |  |  |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг работы предметных методических объединений школы по совершенствованию преподавания учебных предметов. | ноябрь 2022 г., март 2022 г. | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| 2. | Проведение и анализ диагностических работ в 9, 11 классах | Сентябрь ноябрь, март, май | Гладкова Т.А. Гаврилова В.В. |  |  |
| 3. | Организация работы в школе по реализации Плана мероприятий Волгоградской области по реализации Концепции математического образования на 2014 – 2022 годы. | по отдельному плану | Гаврилова В.В. |  |  |
| 4. | Создание условий для реализации индивидуальной подготовки каждого обучающегося по предметам учебного цикла:индивидуальные консультации, пробные экзамены. | в течение учебного года | Гаврилова В.В |  |  |
| 5. | Участие в районных конференциях, совещаниях "Подготовка к итоговой аттестации". | октябрь 2022г.- май 2023г. | Гаврилова В.В. |  |  |
| 6. | Организация и проведение "круглых столов", семинаров, заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам совершенствования преподавания учебных предметов. . | Семинар:анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ-сентябрь,круглый стол: проблемы подготовки к экзаменам -ноябрь, заседание МО :как повысить качество знаний учащихся по предмету- январь. | Завуч, руководители ШМО |  |  |
| 7. | Организация участия учителей-предметников в курсах повышения квалификации, дистанционное обучение, самообразование (в первую очередь преподавателей русского языка и математики). - прохождение курсовой подготовки учителем русского языка Земляковой И.А. -прохождение курсовой подготовки учителем математики Родионовой Н.В. | в течение года сентябрь апрель | Гладкова Т.А. |  |  |
| 8. | Обсуждение методических рекомендаций ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений" по вопросам совершенствования преподавания общеобразовательных предметов на основе анализа ЕГЭ 2021 года. | сентябрь-декабрь | Гладкова Т.А, ответственная по учебно-воспитательной работе Гаврилова В.В., Руководители школьных методических объединений (далее -МО) |  |  |
| 9. | Контроль за использованием методических рекомендаций для учителей по подготовке обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации. | в течение учебного года | заместитель директора по учебно-воспитательной работе Руководители ШМО |  |  |
| 10. | Проведение индивидуальных консультаций для учителей-предметников. | Сентябрь, декабрь, февраль, апрель | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Руководители Ш МО |  |  |
| 11. | Участие в областных видеоконсультациях педагогов по математике, русскому языку и предметам по выбору. | В течение учебного года | Гаврилова В.В., учителя- предметники |  |  |
| 12. | Изучение методических рекомендаций по проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классе. | Октябрь-ноябрь | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Руководитель Ш МО учителей русского языка |  |  |
| 13. | Контроль за подготовкой 11 класса к итоговому сочинению. | октябрь | завуч |  |  |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведение школьной базы нормативных правовых документов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в соответствие с требованиями федеральных и региональных документов. | в течение 5-ти дней после вступления в действие федеральных и региональных нормативных документов | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| 2. | Подготовка приказа по школе "О создании школьной рабочей группы по организации проведения единого государственного экзамена в в 2023 году". | январь 2022 г. | Гладкова Т.А |  |  |
| 3. | Подготовка приказов по школе: а) о проведении итогового сочинения (изложения) в 11 классе в 2022году; б) о допуске к итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов . в) о сопровождении учащихся 9, 11 классов в ППЭ. в)об окончании учащимися полной средней школы, основной школы г)о выдаче документов государственного образца об образовании выпускникам 9 класса, 11 класса д) о проведении пробных экзаменов е)о проведении консультаций ж)Ознакомление с результатами экзаменов. | ноябрь 2022 г.-июнь 2023 г. | Гладкова Т.А. |  |  |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  | Руководители МОУО Руководители ОО |
| 1. | Обеспечение безопасности перевозок детей к пунктам проведения экзаменов и обратно на технически исправном и предназначенном для перевозок транспорте | Май-июнь 2023 г. | Директор школы Гладкова Т.А |  |  |
| V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение членов районных предметных комиссий ГИА-9. | март -апрель 2023 г. | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| 2. | Проведение семинаров-совещаний с организаторами на ЕГЭ и ОГЭ | Апрель: изучение инструкций для организаторов ЕГЭ и ОГЭ, правил заполнения бланков. | Завуч Гаврилова В.В. |  |  |
| VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 1. | Представление данных для региональной информационной системы (далее – РИС) на школьном уровне | ноябрь 2022-июнь 2023г. | Гаврилова В.В |  |  |
| 2. | Проверка полноты и достоверности, корректировка внесенных в РИС сведений (выверка) | ноябрь 2022-июнь 2023г. | Гаврилова В.В. , ответственная по учебно-воспитательной работе |  |  |
| 3. | Формирование школьной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в 2023 году. | сентябрь 2022 г. | Гаврилова В.В., руководители ШМО |  |  |
| 4. | Организация работы по: а) формированию базы данных выпускников 2019 г. б) формированию списков организаторов ППЭ. | декабрь-март 2022-23 г, сентябрь | Гаврилова В.В., классный руководитель 11 класса Киреева А.Л |  |  |
| 5. | Изучение методических материалов по организации и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА. -родительские собрания в 9 и 11 классах -классные собрания - индивидуальные беседы, консультации - общешкольное родительское собрание | Сентябрь, декабрь, апрель Сентябрь, ноябрь, март, май. В теч. Года апрель | Гаврилова В.В.-ответственная по учебно-воспитательной работе. |  |  |
| 6. | Обеспечение родителей и учащихся школы информационными материалами (брошюры, листовки) по вопросам подготовки и проведению ГИА. | октябрь 2022 г. – май 2023 г. | Гаврилова В.В., классные руководители 9, 11 классов |  |  |
| 7. | Организация психолого - педагогического сопровождения участников ГИА, родителей. (законных представителей) . - беседы -Тренинги -анкетирование -Классные часы -консультации психолога | весь период сентябрь, ноябрь, январь, апрель, май. По мере необходимости | Психолог Гончарова Н.С, завуч, классные руководители |  |  |
| 8. | Организация выполнения обучающимися IX, XI классов тренировочных работ в формате контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) 2023 года. | сентябрь-май | Завуч, учителя-предметники-9 и 11 классов |  |  |
| 9. | Проведение рабочих совещаний с учителями –предметниками 9 и 11 кл | Сентябрь, ноябрь,Март, май | Гаврилова В.В |  |  |
| 10. | Проведение консультаций по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение года | Учителя-предметники |  |  |
| 11. | Анализ работы школы по подготовке к проведению ГИА в 2023 году. | февраль, апрель 2023г. | Руководители ШМО, Заместитель директора по учебно-воспитательной работе. |  |  |
| 12. | Составление списков выпускников XI классов 2022 г., не получивших аттестат о среднем общем образовании, для прохождения государственной итоговой аттестации в 2022 г. | ноябрь 2022 г | Гаврилова В.В |  |  |
| 13 | Организация взаимодействия с Отделом по образованию, Опеке и попечительству при организации и проведения ГИА. | в течение учебного года | Гладкова Т.А. Гаврилова В.В. |  |  |
| 14. | Подготовка и проведение совещаний, педагогических советов, семинаров по вопросам организации и проведения ГИА в 2022 году. | ноябрь 2021 г.- апрель 2022 г. | Администрация школы, руководители ШМО |  |  |
| 15. | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе. | декабрь 2021 г., февраль, май 2022 г. | Гаврилова В.В. |  |  |
| 16. | Подготовка текущей информации по результатам проведения ГИА | апрель- сентябрь 2022 г. | Гаврилова В.В. |  |  |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка плана освещения вопросов проведения ГИА на информационном стенде школы. | до 01 октября 2022г. | Гаврилова В.В |  |  |
| 2. | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), с Порядком проведения ГИА через: а) информационные письма; б) информационные плакаты; в) родительские собрания; г) средства массовой информации; д) инструктажи, классные часы. | весь период сентябрь ноябрь | Завуч, классные руководители 9, 11 классов |  |  |
| 3. | Размещение информации по вопросам проведения ГИА на сайте школы. | весь период | Гаврилова В.В.Гончарова Н.С |  |  |
| 4. | Работа консультационного пункта для выпускников прошлых лет. | октябрь2022г. -июнь 2023 г. | Гаврилова В.В. |  |  |
| 5. | Организация и проведение единого информационного дня в школе по вопросам единого государственного экзамена. | февраль 2023 г. | Гаврилова В.В., классные руководители 9, 11 классов |  |  |
| 6. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр, памяток по вопросам ГИА. | весь период | Гаврилова В.В. |  |  |
|  | VIII. Контроль за подготовкой к ГИА |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за работой учителей -предметников по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году - контроль за проведением консультаций - посещение уроков в 9, 11 классах - тематические проверки -контрольные срезы -Диагностические работы -беседы с учащимися | ноябрь-июнь 2022-23 г. | Завуч Гаврилова В.В., директор школы Гладкова Т.А. |  |  |
| 2 | Проведение пробных экзаменов | Март 2023 г | Завуч, учителя предметники |  |  |